## Atividades
Nº | Atividades | Estimativa | Realizado | Status | Pendências | Criador | Responsável | Inclusor | Descrição
1 | Atualizar Diagrama de Classes Seminário II | 1h | 1h | Feito | nenhuma | Victor | Victor | Victor
1 | Atualizar Diagrama de Classes Seminário III | 1h |  |  | banco | Victor |  | Victor
2 | Elaborar MER e documentação de banco Seminário II | 2h | 1h | Feito | nenhuma | Victor | Victor | Victor | Modelo de Entidade e Relacionamento
2 | Elaborar MER e documentação de banco Seminário III | 2h |  |  | banco | Victor | Victor | Victor | Modelo de Entidade e Relacionamento
3 | criar funcionalidade de cadastro de usuário | 3h |  | Feito | nenhuma |  | Berg | Victor | criar ou atualizar tabela de usuários e pontos e ônibus q o msm utiliza, deve ser criado tb uma página .php para q o cadastro possa ser realizado via web, criar um botão para cadastro na home(index)
4 | simular obtenção da posição do bus - latitude | 4h | 6h | Cancelado |  |  | Bruno e Jean | Victor | simular a obtenção da posição de um bus qlqr de um dos cadastrados no banco, a idéia inicial é utilizar a api do latitude para postar uma posição hipotética, porem alternativas podem ser sugeridas...
5 | cadastrar os pontos e os ônibus com suas rotas. | 4h |  | Feito |  |  | André e Berg | Victor | precisamos criar tabela de rotas, seria um relacionamento da tabela de pontos com a tab de bus. Foi definido pelo grupo q para caracterizar um ponto de passagem na rota teria os seguintes atributos: id do ponto, id do bus, sec q indiq a ordem de parada naquela rota, sentido do bus. Escolher um bus e uma rota dele do centro até a uerj passando pelos seus pontos usuais
6 | Criar tela de login para o usuário com um cookie q guarde a seção | 2h |  | Feito |  |  | Bruno e Jean | Victor
7 | criar funcionalidade de selecionar o ponto atual do usuário e passá-lo para o mapa do google maps. | 3h |  | Andamento |  |  | Victor | Victor | seria selecionar um dos pontos cadastrados no banco e apontá-lo no mapa. Simulando a localização de um bus. Lógico q o cara deveria estar logado.
8 | Acertar estrutura, layout e css no geral a estrutura do site está meio bagunçada e os scripts | 3h |  | Feito |  |  | Andre | Victor
9 | Estudar a exibição da pagina via celular e viabilizá-la ao máximo possível. | 2h |  | Andamento |  |  | Jean | Victor | Tudo deve estar pronto ou o máximo possível para ser apresentado e de forma que qlqr pessoa possa acessar via wireless pelo celular ou wap e ver a aplicação funcionando. Tendo em mente q nem todos os celulares poderão exibir o javascript e o mapa corretamente.
10 | Possibilitar a sociação de usuário aos pontos. |  |  | Em Andamento |  |  | Victor | Victor
11 | Tratar erros encontrados no atual site do onibusca e utilizar estilos css no mesmo. | 12 hrs |  | Feito |  |  | Andre | Andre | Criar novo layout para o site de maneira que todos os bugs e problemas vinculados a segurança e perfil de acesso sejam devidamente tratados.
12 | Sincronizar site em aprovação com BD | 10hrs |  | Em Andamento |  |  | Andre | Andre | Sincronizar com o banco de dados o site o qual esta em aprovação.
13 | Tratar sql injects no PHP | 3h |  |  |  |  | Berg | Berg
14 | Obter posição do usuário via API js+HTML5 | [6 empty] | Victor
Note on E7: Victor: Ver tarefa 14